## Hoja1
Planificación del proyecto
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20 | S 21 | S 22 | S 23 | S 24 | S 25 | S26 | S 27 | S 28 | S29 | S 30 | S 31 | S 32 | S 3 | S 34 | S 35 | S 36 | S 37 | S 38 | S 39 | S 40 | S 41 | S 42 | S 43 | S 44 | S 45 | S 46 | S 47 | S 48 | S 49 | S 50 | S 51 | S 52 | S 53 | S 54 | S 55 | S 56 | S 57 | S 58 | S 59 | S 60 | S 61 | S 62 | S 63 | S 64 | S 65 | S 66 | S 67 | S 68
F1 | Fase 1: Inicio | 1 Semana | 2025-04-01 | 2025-04-02
FI1 | Acta de Constitucion | 12 Hrs. |  |  | $200.000 | Gestor del proyecto
$200.000
F2 | Fase 2: Gestion
F2P | PLANIFICACIÓN | 3 Semanas | 2025-04-03 | 2025-04-18
F2P1 | Plan de gestion de alcance | 20 hrs |  |  | $200.000 | Gestor de proyecto
F2P2 | Cronograma | 20 hrs |  |  | $200.000 | Gestor de proyecto
F2P3 | Plan de gestion de costos | 20 hrs |  |  | $160.000 | Analista financiero
F2P4 | Plan de recursos humanos | 20 hrs |  |  | $200.000 | Gestor de proyecto
F2P5 | Plan de gestion de calidad | 20 hrs |  |  | $180.000 | Teaster
F2P6 | Plan de gestion de riesgo | 20 hrs |  |  | $180.000 | Teaster
$1.200.000
F2A | ADQUISICIONES | 1 Semana | 2025-04-21 | 2025-04-24
F2A1 | Informe de cotizaciones | 8 Hrs. |  |  | $160.000 | Analista financiero
F2A2 | Informe de ordenes de compra | 8 Hrs. |  |  | $160.000 | Analista financiero
F2A3 | Informa de facturas | 8 Hrs. |  |  | $160.000 | Analista financiero
F2A4 | Informe de contratos | 8 Hrs. |  |  | $200.000 | Gestor de proyecto
$680.000
F2MC | MONITOREO Y CONTROL | 1 Semana | 35/04 | 2025-04-30
F2MC1 | Informe de estado de avance | 6 Hrs. |  |  | $100.000 | Gestor del proyecto
| Minutas de reunion | 6 Hrs. |  |  | $100.000 | Gestor del proyecto
| Solicitudes de cambio | 12 Hrs. |  |  | $200.000 | Gestor del proyecto
$400.000
F3 | Fase 3: Análisis y Requerimientos | 6 Semanas | 2025-05-02 | 2025-06-02
FR1 | Documento de especificación de requisitos de software | 8 Hrs. |  |  | $80.000 | Gestor del proyecto
FR2 | Matriz de requerimientos | 40 hrs |  |  | $1.000.000 | Ingeniero de software
FR3 | Informe de casos de uso | 40 hrs |  |  | $1.000.000 | Ingeniero de software
FR4 | Diagrama de actividades | 40 hrs |  |  | $1.000.000 | Ingeniero de software
FR5 | Diagrama de estado | 40 hrs |  |  | $1.000.000 | Ingeniero de software
| Documento de aprobación etapa de analisis y requerimiento | 8 hrs.
$4.080.000
F4 | Fase 4: Diseño | 11 Semanas | 2025-06-02 | 2025-08-18
FD1 | Diseño de Arquitectura de Software | 80 Hrs |  |  | $2.684.000 | Diseñador de software
FD2 | Especificaciones de diseño funcional | 40 Hrs. |  |  | $1.080.000 | Analista de datos
FD3 | Diagrama de arquitectura de software | 80 Hrs |  |  | $2.060.000 | Diseñador UI/UX
FD4 | Especificaciones de diseño interfaz | 80 Hrs. |  |  | $2.684.000 | Diseñador de software
FD5 | Documento de la etapa de diseño | 80 Hrs |  |  | $2.684.000 | Diseñador de software
FD6 | Especificaciones de integración | 80 Hrs. |  |  | $2.684.000 | Diseñador de software
| Acta de aprobación de etapa de diseño | 8 Hrs. |  |  | $200.000
$14.176.000
F5 | Fase 5:Construcción | 6 Semanas | 2025-08-19 | 2025-10-01
FI1 | Códigos fuentes del software | 40 Hrs |  |  | $2.000.000 | Desarrolladores
FI2 | Documentacion de códigos | 40 Hrs |  |  | $2.000.000 | Desarrolladores
FI3 | Script de base de datos | 40 Hrs |  |  | $2.000.000 | Desarrolladores
FI4 | Integración de módulos | 80 Hrs |  |  | $4.000.000 | Desarrolladores
FI5 | Versión funcional del software | 40 Hrs |  |  | $2.000.000 | Desarrolladores
FI6 | Acta de aprobación etapa de construcción | 8 Hrs |  |  | $4.000.000 | Desarrolladores
$16.000.000
F6 | Fase 6: Testing | 14 Semanas | 2025-10-02 | 2026-01-07
FP1 | Plan de pruebas | 80 Hrs |  |  | $2.500.000 | Tester
FP2 | Datos de prueba | 40 Hrs |  |  | $1.250.000 | Tester
FP3 | Resultados de pruebas | 40 Hrs |  |  | $1250.000 | Tester
FP4 | Informe de defectos | 80 Hrs |  |  | $2.500.000 | Tester
FP5 | informe de pruebas | 80 Hrs |  |  | $2.500.000 | Tester
FP6 | Prueba de seguridad | 40 Hrs |  |  | $1.250.000 | Tester
FP7 | Pueba de usabilidad | 80 Hrs |  |  | $1.500.000 | Tester
FP8 | Informe de rendimiento | 40Hrs |  |  | $1.250.000 | Tester
FP9 | Matriz de trazabilidad de pruebas | 40Hrs |  |  | $1.250.000 | Tester
FP10 | Acta de aprobación etapa de testing | 8hrs |  |  | $1.250.000 | Gestor de proyecto
$16.500.000
F7 | Fase 7: Despliegue | 20 Semanas | 2026-01-08 | 2026-05-25
FD1 | Plan de despliegue | 30 Hrs. |  |  | $1.300.000 | Gestor del proyecto
FD2 | Entorno de producción configurado | 120 Hrs. |  |  | $2.400.000 | Ingeniero de software
FD3 | Documentación de instalación y configuración | 200 Hrs. |  |  | $8.400.000 | Ingeniero de software
FD4 | Versión de software deplegada | 20 Hrs. |  |  | $11.100.000 | Ingeniero de software
FD5 | Verificación post despliegue | 16Hrs |  |  | $1.000.000 | Teaster
FD6 | Informe de transferencia de control | 40 Hrs. |  |  | $1.400.000 | Ingeniero de software
FD7 | Pruebas de aceptación en producción | 80 Hrs. |  |  | $2.500.000 | Teaster
FD8 | Informe de monitoreo post despliegue | 40 Hrs. |  |  | $1.250.000 | Teaster
FD9 | Documentación de seguridad | 60 Hrs. |  |  | $1.800.000 | Ingeniero de software
FD10 | Informe de capacitación | 30 Hrs. |  |  | $1.300.000 | Ingeniero de software
FD11 | Capacitación | 60 Hrs. |  |  | $1.600.000 | Ingeniero de software
FD12 | Metricas de desempeño inicial | 40 Hrs. |  |  | $1.250.000 | Teaster
FD13 | Plan de soporte post despliegue | 40 Hrs. |  |  | $1.400.000 | Ingeniero de software
FD14 | Acta de aprobación etapa de despliegue | 8 Hrs. |  |  | $250.000 | Gestor del proyecto
$36.950.000
F8 | Fase 8: Mantención | 7 Semanas | 2026-06-01 | 2026-07-20
FM1 | Monitoreo de errores y fallos | 40 Hrs. |  |  | $1.400.000 | Ingeniero de sotware
FM2 | Corrección de bugs | 80 Hrs. |  |  | $2.800.000 | Ingeniero de sotware
FM3 | Actualización de versiones menores | 40 Hrs. |  |  | $1.400.000 | Ingeniero de sotware
FM4 | Soporte a usuarios | 60 Hrs. |  |  | $2.000.000 | Ingeniero de sotware
FM5 | Evaluación y mejora continua del sistema | 60 Hrs. |  |  | $2.000.000 | Ingeniero de sotware
$9.600.000
|  |  |  | COSTO | $99.786.000