## Hoja1
Planificación del proyecto
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20 | S 21 | S 22 | S 23 | S 24 | S 25 | S26 | S 27 | S 28 | S29 | S 30 | S 31 | S 32 | S 3 | S 34 | S 35 | S 36 | S 37 | S 38 | S 39 | S 40 | S 41 | S 42
F1 | Fase 1: Inicio
FI1 | Acta de Constitucion
F2 | Fase 2: Gestion
F2P | PLANIFICACIÓN
F2P1 | Plan de gestion de alcance
F2P2 | Cronograma
F2P3 | Plan de gestion de costos
F2P4 | Plan de recursos humanos
F2P5 | Plan de gestion de calidad
F2P6 | Plan de gestion de riesgo
F2A | ADQUISICIONES
F2A1 | Informe de cotizaciones
F2A2 | Informe de ordenes de compra
F2A3 | Informa de facturas
F2A4 | Informe de contratos
F2MC | MONITOREO Y CONTROL
F2MC1 | Informe de estado de avance
Minutas de reunion
Solicitudes de cambio
F3 | Fase 3: Análisis y Requerimientos | 6 Semanas | S1 | S6
FR1 | Documento de especificación de requisitos de software | 8 Hrs. | S 1 | S 3 | $80.000 | Gestor del proyecto
FR2 | Matriz de requerimientos | 40 hrs | S 4 | S 4 | $400.000 | Ingeniero de software
FR3 | Informe de casos de uso | 40 hrs | S 5 | S 5 | $400.000 | Ingeniero de software
FR4 | Diagrama de actividades | 40 hrs | S 6 | S 6 | $400.000 | Ingeniero de software
FR5 | Diagrama de estado | 40 hrs | S 6 | S 6 | $400.000 | Ingeniero de software
Documento de aprobación etapa de analisis y requerimiento
$1.680.000
F4 | Fase 4: Diseño | 11 Semanas | S7 | S17
FD1 | Diseño de Arquitectura de Software | 80 Hrs | S7 | S8 | $684.000 | Diseñador de software
FD2 | Especificaciones de diseño funcional | 40 Hrs. | S9 | S9 | $380.000 | Analista de datos
FD3 | Diagrama de arquitectura de software | 80 Hrs | S10 | S11 | $960.000 | Diseñador UI/UX
FD4 | Especificaciones de diseño interfaz | 80 Hrs. | S12 | S13 | $684.000 | Diseñador de software
FD5 | Documento de la etapa de diseño | 80 Hrs | S14 | S15 | $684.000 | Diseñador de software
FD6 | Especificaciones de integración | 80 Hrs. | S16 | S17 | $684.000 | Diseñador de software
Acta de aprobación de etapa de diseño
$4.076.000
F5 | Fase 5:Construcción | 9 Semanas | S18 | S26
FI1 | Códigos fuentes del software | 40 Hrs | S18 | S18 | $300.000 | Desarrollador
FI2 | Documentacion de códigos | 40 Hrs | S19 | S19 | $300.000 | Desarrollador
FI3 | Script de base de datos | 40 Hrs | S20 | S20 | $300.000 | Desarrollador
FI4 | Integración de módulos | 80 Hrs | S21 | S22 | $600.000 | Desarrollador
FI5 | Versión funcional del software | 40 Hrs | S23 | S23 | $300.000 | Desarrollador
FI6 | Acta de aprobación etapa de construcción | 80 Hrs | S24 | S26 | $600.000 | Desarrollador
$2.400.000
F6 | Fase 6: Testing | 11 Semanas | S27 | S37
FP1 | Plan de pruebas | 80 Hrs | S27 | S28 | $500.000 | Tester
FP2 | Datos de prueba | 40 Hrs | S29 | S29 | $250.000 | Tester
FP3 | Resultados de pruebas | 40 Hrs | S30 | S30 | $250.000 | Tester
FP4 | Informe de defectos | 80 Hrs | S31 | S32 | $500.000 | Tester
FP5 | informe de pruebas | 80 Hrs | S33 | S34 | $500.000 | Tester
FP6 | Prueba de seguridad | 40 Hrs | S35 | S35 | $250.000 | Tester
FP7 | Pueba de usabilidad | 80 Hrs | S36 | S37 | $500.000 | Tester
Informe de rendimiento
Matriz de trazabilidad de pruebas
Acta de aprobación etapa de testing
$2.750.000
F7 | Fase 7: Despliegue | 5 Semanas | S38 | S42
FE1 | Plan de despliegue | 30 Hrs. | S38 | S39 | $300.000 | Gestor del proyecto
FE2 | Entorno de producción configurado | 120 Hrs. | S40 | S42 | $2.400.000 | Ingeniero de software
FE3 | Documentación de instalación y configuración | 200 Hrs. | S38 | S42 | $8.400.000 | Ingeniero de software
| Versión de software deplegada |  |  |  | $11.100.000
Verificación post despliegue
| Informe de transferencia de control |  |  |  | $22.006.000 | Costo Aproximado
Pruebas de aceptación en producción
Informe de monitoreo post despliegue
Documentación de seguridad
Informe de capacitación
Capacitación
Metricas de desempeño inicial
Plan de soporte post despliegue
Acta de aprobación etapa de despliegue
F8 | Fase 8: Mantención